## Tabelle1
| Kalenderwoche |  |  |  |  | KW 3 | [11 empty] | KW 4 | [11 empty] | KW 5 | [11 empty] | KW 6
| Datum |  |  |  |  | 2018-01-17 |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 2018-01-19 |  |  |  | 2018-01-24 |  |  |  | 2018-01-25 |  |  |  | 2018-01-26 |  |  |  | 2018-01-31 |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-02-02 |  |  |  | 2018-02-07
| Zeitblock |  |  |  |  | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00
| Nr. | Tätigkeiten | Soll-Zeit (h) | Ist-Zeit (h) | Differenz (h)
Analyse & Planung | 1 | Aufgabe analysieren | 1 | 1 | 0
| 2 | Zeitplan erstellen | 3 | 3 | 0
| 3 | 1. Expertenbesuch | 1
| 4 | 2. Expertenbesuch | 1
Design | 5 | Diagramme entwerfen | 6
| 6 | Testkonzept entwerfen | 6
Implementation | 7 | Entity erstellen | 4
| 8 | Dao implementieren | 4
| 9 | Home Screen | 4
| 10 | Validierung implementieren | 6
| 11 | Suche implementieren | 4
| 12 | Detail Screen | 4
| 13 | Error Handling | 4
| 14 | Logging | 2
Testing | 15 | Tests durchführen | 6
| 16 | Tests dokumentieren | 4
Doku | 17 | Dokumentation | 18
| 18 | Korrigieren & hochladen | 6
| Saldo |  | 84 | 4 | 0
Soll-Zeit
Ist-Zeit
Meilenstein
Puffer